## 순공사비
순공사비 안분내역서 (개별하도급 · 업종별 개별계약)
블록(차수) | 공종 | 해당 면허 (업종) | 금액 (순공사비) | 근일건설 | 삼아산업개발 | 비고 | 공사비 | 근일건설 |  |  |  | 삼아산업개발
|  |  |  | 보유 | 보유 |  |  | 공사비 | 선급금 | 7% | 7% | 공사비 | 선급금 | 7% | 7%
회전진입 | 토공(절·성토·부지조성) | 토공사업(지반조성·포장) | 715518710 | ○ | ○
| 우수·오수·상하수 관로 | 상·하수도설비공사업 | 126486452 | ○ | △ | 2027 예정
| 아스팔트·콘크리트 포장 | 포장공사업(지반조성·포장) | 690862124 | ○ | △ | 면허 취득시
| 구조물(옹벽·RC 등) | 철근·콘크리트공사업 | 416573311 | ○ | ✗
| 부대·기타(휀스·경계·법면 등) | 부대(토공부대·기타) | 300622006 | ○ | △ | 토공부대 한정
| 건설폐기물 처리 | 폐기물(별도·건설폐기물) | 28114322 | — | —
토목 | 토공(절·성토·부지조성) | 토공사업(지반조성·포장) | 3135181725 | ○ | ○
| 우수·오수·상하수 관로 | 상·하수도설비공사업 | 803240252 | ○ | △ | 2027 예정
| 아스팔트·콘크리트 포장 | 포장공사업(지반조성·포장) | 717206120 | ○ | △ | 면허 취득시
| 구조물(옹벽·RC 등) | 철근·콘크리트공사업 | 198976526 | ○ | ✗
| 부대·기타(휀스·경계·법면 등) | 부대(토공부대·기타) | 191551727 | ○ | △ | 토공부대 한정
지구단위 | 토공(절·성토·부지조성) | 토공사업(지반조성·포장) | 1027042550 | ○ | ○
| 우수·오수·상하수 관로 | 상·하수도설비공사업 | 190561057 | ○ | △ | 2027 예정
| 아스팔트·콘크리트 포장 | 포장공사업(지반조성·포장) | 394221946 | ○ | △ | 면허 취득시
| 구조물(옹벽·RC 등) | 철근·콘크리트공사업 | 659298630 | ○ | ✗
| 부대·기타(휀스·경계·법면 등) | 부대(토공부대·기타) | 785341253 | ○ | △ | 토공부대 한정
해당업종 순공사비 |  | 토공사업(지반조성·포장)
상·하수도설비공사업
포장공사업(지반조성·포장)
철근·콘크리트공사업
부대(토공부대·기타)
폐기물(별도·건설폐기물)
순공사비 합계 | [9 empty] | 근일건설 | 초록마을 |  | 희상건설 | 삼영디앤씨 | 초록마을
※ 순공사비 = 직접공사비 + 간접공사비 (부가가치세 제외). 공종(업종)별로 자격을 갖춘 수급인과 「개별 하도급계약」을 체결하는 방식이며, 각 수급인은 자기 면허 범위의 공종만 수급한다. 공종별 금액은 각 블록 공급가액(순공사비)을 직접공사비 비율로 안분(반올림)한 값이다.

## 하도급방식_비교
하도급 방식 비교 — 개별하도급 vs 공동하도급 (장단점·주의사항)
검토 결론: 신규면허(삼아산업개발) 참여 구조에서는 자격·책임·실적이 명확한 「개별하도급(업종별 개별계약)」을 권장한다. 무자격 시공·명의대여 리스크를 최소화하고 삼아의 초기 시공실적 축적에 유리하다.
구분 | 개별하도급 (업종별 개별계약) ★권장 | 공동하도급 (공동수급체 분담이행)
계약구조 | 희상건설이 근일·삼아와 각각 별도의 하도급계약을 체결(공종·업종별 분리). | 근일+삼아 공동수급체가 1건의 하도급계약을 체결하고 협정서로 분담.
시공자격(면허) 건산법 제25조 | 각 수급인이 자기 면허 범위의 공종만 수급 → 자격이 명확하고 무자격 소지 낮음. | 구성원이 각자 면허 범위로 분담하되, 분담내역이 면허를 초과하지 않도록 협정 관리 필요.
일괄하도급 건산법 제29조 제1항 | 업종별로 나눠 계약하므로 예외에 부합(희상의 계획·관리·조정 전제). 전부를 1인에게 몰면 안 됨. | 업종별 분담이면 예외 부합. 다만 「공동이행방식」으로 전부 수급 시 일괄하도급 시비 소지.
명의대여 건산법 제21조 | 삼아 계약분을 면허·능력 범위로 한정하기 쉬워 위험 낮음. 각자 실제 시공하면 안전. | 삼아 분담이 능력을 초과하면 명의대여 의심 정황↑. 실제 시공·현장대리인 필수.
하자·시공 책임 | 각 수급인이 자기 공종에 대해 개별 책임(연대 없음) → 책임 소재 명확. | 분담이행은 원칙적으로 각자 분담분 책임이나, 협정·발주자 요구에 따라 연대책임화 우려.
하도급대금 지급보증 | 계약별로 각각 발급·관리(건별로 명확). | 대표사(근일)를 통해/구성원별로 처리 → 구조가 상대적으로 복잡.
시공실적 인정 | 각자 자기 계약분만큼 실적 인정 → 삼아의 초기 실적 축적에 유리·투명. | 분담비율만큼 실적 인정(협정이 명확할 때). 분담 불명확 시 실적 다툼 소지.
관리·조정 주체 | 희상이 공종 간 인터페이스·공정 조정을 직접 부담(관리부담↑). | 대표사(근일)가 구성원 간 조정 → 희상의 조정 부담↓.
대금·정산 | 계약별 개별 청구·정산(투명, 분쟁 소지 낮음). | 대표사 통합 청구 후 내부 배분 → 구성원 간 내부정산 규정 필요.
장점 | • 자격·책임·실적이 명확 • 삼아를 면허·능력 범위로 한정하기 쉬움 • 무자격·명의대여 리스크 최소 • 계약분별 정산 투명 | • 계약이 1건으로 간소 • 대표사 통합관리로 공종 간 인터페이스 유리 • 구성원 공동 역량 활용
단점 | • 계약 건수·관리 포인트 증가 • 공종 경계에서 물량 누락·중복 위험 • 희상의 공정 조정 책임 큼 | • 구성원 간 분담·정산 분쟁 소지 • 삼아 명의대여 의심이 커지기 쉬움 • 연대책임화·자격초과 관리 부담
주의사항 | • 공종 경계·물량을 명확히(누락·중복 방지) • 삼아 면허범위·실제시공 확인 • 희상의 계획·관리·조정 실질 수행 • 계약별 지급보증·산재 등 확인 | • 분담내역·비율·책임을 협정서에 명확화 • 삼아 분담을 면허·초기 시공능력 범위로 한정 • 실제 시공(인력·장비·현장대리인) 확보 • 내부정산·연대책임 범위 사전 합의
근거: 건설산업기본법 제21조(명의대여 금지)·제25조(수급인 자격제한)·제29조(하도급 제한) · 하도급거래공정화법(원사업자 의무). 실제 계약 시 개별 사안·발주자 요구에 따라 달라질 수 있다.