## 재노경합_비교
화성 청원지구(토목·조경) — 재료비·노무비·경비·합계 비교 (도급 · 실행)
세부공종별 재/노/경/합 대조 · 차액=도급−실행 · 실행율=실행합계÷도급합계 · 부속항목(금액 0) 제외 · 부가가치세 별도
구분 | 공종 | 도급공사비 |  |  |  | 실행공사비 |  |  |  | 차액(도급−실행) |  |  | 실행율
|  | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 재료비 | 노무비 | 합계
01. 토목·조경 | 1. 토 공 | 126278155 | 156169881 | 481743868 | 764191904 | 105520992 | 130499220 | 402556488 | 638576700 | 20757163 | 25670661 | 125615204 | 83.56%
| 2. 우 수 공 | 446797776 | 164585918 | 232324824 | 843708518 | 367652195 | 135431234 | 191170897 | 694254326 | 79145581 | 29154684 | 149454192 | 82.29%
| 3. 오 수 공 | 47625602 | 34125578 | 37402210 | 119153390 | 41684411 | 29868486 | 32736365 | 104289262 | 5941191 | 4257092 | 14864128 | 87.53%
| 4. 상 수 공 | 130597022 | 84470417 | 21214664 | 236282103 | 106060918 | 68600416 | 17228928 | 191890262 | 24536104 | 15870001 | 44391841 | 81.21%
| 5. 포 장 공 | 579476922 | 135390547 | 121868378 | 836735847 | 549475787 | 128381001 | 115558912 | 793415700 | 30001135 | 7009546 | 43320147 | 94.82%
| 6. 구조물공 | 55404947 | 32846006 | 20683982 | 108934935 | 49202864 | 29169193 | 18368597 | 96740654 | 6202083 | 3676813 | 12194281 | 88.81%
| 7. 부 대 공 | 137267397 | 172060870 | 331559738 | 640888005 | 117771677 | 147623526 | 284469198 | 549864401 | 19495720 | 24437344 | 91023604 | 85.8%
| 8. 하수처리장 | 44205670 | 37212134 | 334836442 | 416254246 | 39979503 | 33654565 | 302825280 | 376459348 | 4226167 | 3557569 | 39794898 | 90.44%
| 9. 지하저류조 | 396840609 | 147234419 | 112134434 | 656209462 | 357829781 | 132760758 | 101111225 | 591701764 | 39010828 | 14473661 | 64507698 | 90.17%
| 10. 조 경 공 | 77500490 | 57019245 | 691209114 | 825728849 | 77500490 | 57019245 | 691209114 | 825728849 | 0 | 0 | 0 | 100%
| [ 01. 토목·조경 소계 ] | 2041994590 | 1021115015 | 2384977654 | 5448087259 | 1812678618 | 893007644 | 2157235004 | 4862921266 | 229315972 | 128107371 | 585165993 | 89.26%
04. 진입도로 | 1. 토 공 | 11833096 | 22879517 | 66029706 | 100742319 | 7678380 | 14846294 | 42846026 | 65370700 | 4154716 | 8033223 | 35371619 | 64.89%
| 2. 우 수 공 | 113891806 | 56125531 | 58790980 | 228808317 | 99955272 | 49257650 | 51596938 | 200809860 | 13936534 | 6867881 | 27998457 | 87.76%
| 3. 상 수 공 | 19471303 | 14525613 | 3648976 | 37645892 | 14053719 | 10484090 | 2633706 | 27171515 | 5417584 | 4041523 | 10474377 | 72.18%
| 4. 포 장 공 | 264616882 | 56155091 | 62747940 | 383519913 | 237934251 | 50492695 | 56420754 | 344847700 | 26682631 | 5662396 | 38672213 | 89.92%
| 5. 구조물공 | 88420407 | 69676086 | 10657102 | 168753595 | 71977865 | 56719213 | 8675322 | 137372400 | 16442542 | 12956873 | 31381195 | 81.4%
| 6. 부 대 공 | 0 | 1545917 | 531854 | 2077771 | 0 | 1264845 | 435155 | 1700000 | 0 | 281072 | 377771 | 81.82%
| [ 04. 진입도로 소계 ] | 498233494 | 220907755 | 202406558 | 921547807 | 431599487 | 183064787 | 162607901 | 777272175 | 66634007 | 37842968 | 144275632 | 84.34%
05. 회전교차로 | 1. 토 공 | 2610721 | 14497621 | 40205248 | 57313590 | 1836409 | 10197784 | 28280807 | 40315000 | 774312 | 4299837 | 16998590 | 70.34%
| 2. 우 수 공 | 40232512 | 35096610 | 38472298 | 113801420 | 31916195 | 27841916 | 30519828 | 90277939 | 8316317 | 7254694 | 23523481 | 79.33%
| 3. 포 장 공 | 484968879 | 109114579 | 112940694 | 707024152 | 400018780 | 90001405 | 93157315 | 583177500 | 84950099 | 19113174 | 123846652 | 82.48%
| 4. 구조물공 | 175596308 | 138024451 | 22452767 | 336073526 | 147292634 | 115776836 | 18833695 | 281903165 | 28303674 | 22247615 | 54170361 | 83.88%
| 5. 부 대 공 | 0 | 1834338 | 61361 | 1895699 | 0 | 1644973 | 55027 | 1700000 | 0 | 189365 | 195699 | 89.68%
| [ 05. 회전교차로 소계 ] | 703408420 | 298567599 | 214132368 | 1216108387 | 581064018 | 245462914 | 170846672 | 997373604 | 122344402 | 53104685 | 218734783 | 82.01%
06. 개발행위 | 1. 토 공 | 0 | 103878160 | 888816168 | 992694328 | 0 | 88678823 | 758765577 | 847444400 | 0 | 15199337 | 145249928 | 85.37%
| 2. A1 | 38435289 | 28552687 | 88297375 | 155285351 | 35418991 | 26311949 | 81368033 | 143098973 | 3016298 | 2240738 | 12186378 | 92.15%
| 3. A2 | 72135060 | 51913040 | 457514727 | 581562827 | 64881299 | 46692766 | 411507935 | 523082000 | 7253761 | 5220274 | 58480827 | 89.94%
| 4. A3 | 71854705 | 49167943 | 119857181 | 240879829 | 63161369 | 43219363 | 105356268 | 211737000 | 8693336 | 5948580 | 29142829 | 87.9%
| 5. A4 | 64850156 | 43131547 | 87335066 | 195316769 | 57649927 | 38342707 | 77638366 | 173631000 | 7200229 | 4788840 | 21685769 | 88.9%
| 6. A5 | 55462553 | 33708290 | 74800007 | 163970850 | 48457182 | 29450659 | 65352159 | 143260000 | 7005371 | 4257631 | 20710850 | 87.37%
| 7. B1 | 72570279 | 43028478 | 112058050 | 227656807 | 65378240 | 38764164 | 100952596 | 205095000 | 7192039 | 4264314 | 22561807 | 90.09%
| 8. B2 | 68254430 | 43453840 | 110943709 | 222651979 | 62872301 | 40027335 | 102195364 | 205095000 | 5382129 | 3426505 | 17556979 | 92.11%
| 9. 지원시설 | 21494365 | 8074797 | 17342242 | 46911404 | 19484936 | 7319914 | 15720980 | 42525830 | 2009429 | 754883 | 4385574 | 90.65%
| 10. 주차장 | 15427568 | 8627469 | 5388874 | 29443911 | 14240835 | 7963819 | 4974346 | 27179000 | 1186733 | 663650 | 2264911 | 92.31%
| [ 06. 개발행위 소계 ] | 480484405 | 413536251 | 1962353399 | 2856374055 | 431545080 | 366771499 | 1723831624 | 2522148203 | 48939325 | 46764752 | 334225852 | 88.3%
07. 건설폐기물처리 | 1. 건설폐기물처리 | 0 | 0 | 36421922 | 36421922 | 0 | 0 | 19830000 | 19830000 | 0 | 0 | 16591922 | 54.45%
| [ 07. 건설폐기물처리 소계 ] | 0 | 0 | 36421922 | 36421922 | 0 | 0 | 19830000 | 19830000 | 0 | 0 | 16591922 | 54.45%
| 직접공사비 총계 | 3724120909 | 1954126620 | 4800291901 | 10478539430 | 3256887203 | 1688306844 | 4234351201 | 9179545248 | 467233706 | 265819776 | 1298994182 | 87.6%